## Studie
Nr. | Tiltakskat. | Konkrete tiltak | Ansvarlig | Oppfølging | Frist | Evaluering | Evaluerings-datoer
Tverrfaglige studieprogram
1 |  | Styrking av programstyrets rolle og mandat | Dekan | Fak.adm, Studiestyret | 2015-06-01 | Ledergruppen | 2015-12-01
Mandatet for programstyret må bli tydeligere og det må kommuniseres klart til programstyremedlemmene.
Programstyreleder må vise et tydelig lederskap, og være synlig overfor programstyremedlemmene og administrativ koordinator.
Saker som behandles i Studiestyret bør alltid ha et punkt som heter «Konsekvens for de tverrfaglige studieprogrammene».
Studieprogrammet må forankres og anerkjennes på vertinstituttet, og ansvarfordelingen mellom vertsinstitutt og Programstyret tydeliggjøres. Alle tverrfaglige studieprogram bør ha en skriftlig avtale (jmf. Goksøyrutvalget) der alle institutt som er involvert/bidrar med emner forplikter seg. Eksisterende avtale må oppdateres.
2 |  | Styrking av programmets forankring på vertsinstitutt | Dekan | Studiestyret | Gjennomført | Ledergruppen | 2015-12-01
3 |  | Forpliktende avtaler mellom involverte parter | Fak.dir, dekan | Studieadm. | fortløpende | Ledergruppen | 2015-12-01
4 |  | Bedre tilpassing og bruk av administrative støttesystem | Fakultets-direktør | Studieforum | 2016-01-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig
FS og andre administrative støttesystemer må tilrettelegges bedre for adm. av tverrfaglige studieprogrammer.
Koordinatorer på tverrfaglige studieprogrammer må få de nødvendige tekniske tilganger.
Rutinebeskrivelser må oppdateres for å ta hensyn til spesielle behov hos tverrfaglige program.
Rollen til administrativ koordinator må defineres bedre, herunder ansvarsfordelingen mellom denne, vertsinstituttet og Programstyreleder. Her kan avtalene som er foreslått tidligere være et godt verktøy.
5 |  | Det må opprettes kommunikasjonskanaler og erfaringsdeling mellom de tverrfaglige programmene | Fakultets-direktør | Studieforum, studiestyret | Pågynt - Frist 01.06.2015 | Arbeidsgruppen | kvartalsvis
Nr. | Tiltakskat. | Konkrete tiltak | Ansvarlig | Oppfølging | Frist | Evaluering | Evaluerings-datoer
6 |  | Fokus på å styrke studentenes tilhørighet i fagmiljøet | Fakultets-direktør | Studieforum, instituttene, studentforeningene | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | 2015-12-01
7 |  | Ta i bruk mekanismer for synliggjøring | Fak.dir. | Studieforum, webansvarlig | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | 2015-12-01
Eksamen
8 |  | Ny rutine for håndtering av eksamensoppgaver ved skriftlig eksamen | Fakultets-direktør | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig
9 |  | Kurs for studieadministrasjonen for å bedre administrativ støtte | Fakultets-direktør | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig
10 |  | Utforme en veileder for undervisere som ønsker å ta i bruk digital vurdering | Fakultets-direktør | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig
11 |  | Opprette arbeidsgruppe for digital eksamen ved MN-fakultetet | Dekan | Studiestyret | 2015-04-01 | Prosjektgruppen | halvårlig
12 |  | Utvikle vurderingsformer som tillater bruk av internett/digitale hjelpemiddel | Dekan | Studiestyret | fortløpende | Prosjektgruppen | halvårlig
13 |  | Ta i bruk digitale hjelpemiddel/verktøy i vurdering og undervisning | Dekan | Studiestyret | fortløpende | Prosjektgruppen | halvårlig
Forskerutdanning
14 |  | Korte ned tiden fra tilsetting til opptak - tiltak og opptak i en prosess | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | 2015-04-01 | Prosjektgruppen | halvårlig
15 |  | Bedre informasjonsflyten mellom personal- og studieadministrasjon | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | fortløpende | Prosjektgruppen | kvartalsvis
16 |  | Hensiktsmessig framdriftsrapportering | Fakultets-direktør | Studieforum, forsker-utdanningsutv. | 2015-06-01 | Prosjektgruppen | årlig
17 |  | Bedre informasjon om oppstart og avslutning | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | 2015-06-01 | Prosjektgruppen | kvartalsvis
18 |  | Bedre rammer for oppfølging av midtveisevaluering | Fakultets-direktør | Studieforum, forsker-utdanningsutv. | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig
19 |  | Prøvetidsreglement - oppfølging (samkjøring studie, personal og nye opptaksrutiner) | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | årlig
20 |  | Forskningsgruppene er viktige for ph.d.-kandidatene. Nye kandidater må raskt inn i gruppene. | Fakultets-direktør | Instituttledere | fortløpende | Prosjektgruppen | årlig
21 |  | Veiledere og grupper må ha fokus på progresjon tidlig | Fakultets-direktør | Instituttledere, forsker-utdanningsutv. | fortløpende | Prosjektgruppen | årlig
22 |  | Tiden fra innlevering av avhandling til oppnevnelse av bedømmelseskomité bør bli kortere | Fakultets-direktør | Studieforum, forsker-utdanningsutv. | fortløpende | Prosjektgruppen | årlig
Nr. | Tiltakskat. | Konkrete tiltak | Ansvarlig | Oppfølging | Frist | Evaluering | Evaluerings-datoer
Internasjonalisering
23 |  | Redusere antall avtaler | Fakultets-direktør, dekan | Studiestyret og instituttledelse | 2015-12-01 | Ledergruppen | 2016-06-01
24 |  | Profesjonalisere prosessen rundt inngåelse og forlenging av avtaler | Fakultets-direktør, dekan | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig
25 |  | Opprette sentralt veiledningssenter for internasjonalisering | Fakultets-direktør, dekan | Sentralt OU-prosjekt, dekanat |  | Prosjektgruppen
26 |  | Styrke fokus på faglig veiledning på instituttnivå | Fakultets-direktør, dekan | Studiestyret, instituttene, studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig
27 |  | Bedre og mer tilgjengelig informasjon til studentene | Fakultets-direktør, dekan | Studieforum | fortløpende | Arbeidsgruppen | halvårlig
28 |  | Faglig forankring og kvalitetssikring av avtalene og det totale utvekslingstilbudet | Dekan | Studiestyret og instituttledere | fortløpende | Prosjektgruppen | halvårlig